Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2024

| Termin | Cel komunikacji | Nazwa działania komunikacyjnego | Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe) | Środki przekazu | Wskaźniki wraz z wartościami | Planowane efekty działań komunikacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II Półrocze 2024 | Poinformowanie uczestników o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez LGD | Spotkanie informacyjno-konsultacyjne |  lokalni liderzy m.in. sołtysi, radni gminy, powiatu, województwa  instytucje kulturalne i/lub edukacyjne mające siedzibę na obszarze LSR m.in. biblioteki, domy kultury, teatry, szkoły, uniwersytety trzeciego wieku itp.  organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie objętym LSR (w szczególności skupiającymi młodzież i seniorów) m.in. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe  instytucje działające na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji społecznej m.in. ośrodki pomocy społecznej, parafie, warsztaty terapii zajęciowej itp.  mieszkańcy obszaru LSR  przedsiębiorcy mający siedzibę lub oddział na obszarze objętym LSR  osoby w niekorzystnej sytuacji: osoby poszukujące pracy i kobiety | - spotkanie informacyjno-konsultacyjne | - Spotkanie w każdej gminie z obszaru LSR – 1 szt. | - raport LGD (zawierający zgłoszone przez uczestników pomysły i potrzeby mogące zostać sfinalizowane w ramach LSR) -- 1 |
| II półrocze 2024 r. | Przedstawienie uczestnikom wniosków, pomysłów i potrzeb zgłoszonych podczas spotkań gminnych | Forum generalne LGD |  lokalni liderzy m.in. sołtysi, radni gminy, powiatu, województwa  instytucje kulturalne i/lub edukacyjne mające siedzibę na obszarze LSR m.in. biblioteki, domy kultury, teatry, szkoły, uniwersytety trzeciego wieku itp.  organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie objętym LSR (w szczególności skupiającymi młodzież i seniorów) m.in. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe  instytucje działające na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji społecznej m.in. ośrodki pomocy społecznej, parafie, warsztaty terapii zajęciowej itp.  mieszkańcy obszaru LSR  przedsiębiorcy mający siedzibę lub oddział na obszarze objętym LSR  osoby w niekorzystnej sytuacji: osoby poszukujące pracy i kobiety | - Forum generalne LGD | - Forum – 1 szt. | - zbiorczy raport LGD (zawierający kompleksową analizę wniosków zebranych podczas zebrań w sołectwach i gminach oraz ewentualne rekomendacje) - 1 |
| II półrocze 2024 r. | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o prowadzonych naborach wniosków | Kampanie informacyjne o prowadzonych naborach wniosków |  lokalni liderzy m.in. sołtysi, radni gminy, powiatu, województwa  instytucje kulturalne i/lub edukacyjne mające siedzibę na obszarze LSR m.in. biblioteki, domy kultury, teatry, szkoły, uniwersytety trzeciego wieku itp.  organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie objętym LSR (w szczególności skupiającymi młodzież i seniorów) m.in. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe  instytucje działające na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji społecznej m.in. ośrodki pomocy społecznej, parafie, warsztaty terapii zajęciowej itp.  mieszkańcy obszaru LSR  przedsiębiorcy mający siedzibę lub oddział na obszarze objętym LSR  osoby w niekorzystnej sytuacji: osoby poszukujące pracy i kobiety | - publikacja na stronie internetowej LGD, - mailing wysyłany do osób / podmiotów / instytucji zainteresowanych danym przekazem | - ilość ogłoszeń na stronie www. – 2 szt. - ilość wysłanych informacji za pośrednictwem maila – 2 szt. | - liczba osób, które zapoznały się z informacjami na stronie www – min. 500 osób x 2 (weryfikacja na postawie licznika odwiedzin strony - liczba osób/ podmiotów do których wysłany zostanie mail z informacją o prowadzonych naborach wniosków min. 50 x 2 (weryfikacja na podstawie wydruku ze skrzynki e-mail) |
| II półrocze 2024 r. | Odpowiednie przygotowanie potencjalnych beneficjentów do wypełniania dokumentacji konkursowej | Bezpłatne szkolenie (Warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej) |  lokalni liderzy m.in. sołtysi, radni gminy, powiatu, województwa  instytucje kulturalne i/lub edukacyjne mające siedzibę na obszarze LSR m.in. biblioteki, domy kultury, teatry, szkoły, uniwersytety trzeciego wieku itp.  organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie objętym LSR (w szczególności skupiającymi młodzież i seniorów) m.in. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe  instytucje działające na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji społecznej m.in. ośrodki pomocy społecznej, parafie, warsztaty terapii zajęciowej itp.  mieszkańcy obszaru LSR  przedsiębiorcy mający siedzibę lub oddział na obszarze objętym LSR  osoby w niekorzystnej sytuacji: osoby poszukujące pracy i kobiety | - Bezpłatne szkolenia | - Szkolenie – 2 szt. | - ilość osób przeszkolonych w zakresie zasad przyznawania pomocy - min. 10 osób |
| II półrocze 2024 r. | Odpowiednie przygotowanie potencjalnych beneficjentów do wypełniania dokumentacji konkursowej | Bezpłatne doradztwo w siedzibie LGD |  lokalni liderzy m.in. sołtysi, radni gminy, powiatu, województwa  instytucje kulturalne i/lub edukacyjne mające siedzibę na obszarze LSR m.in. biblioteki, domy kultury, teatry, szkoły, uniwersytety trzeciego wieku itp.  organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie objętym LSR (w szczególności skupiającymi młodzież i seniorów) m.in. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe  instytucje działające na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji społecznej m.in. ośrodki pomocy społecznej, parafie, warsztaty terapii zajęciowej itp.  mieszkańcy obszaru LSR  przedsiębiorcy mający siedzibę lub oddział na obszarze objętym LSR  osoby w niekorzystnej sytuacji: osoby poszukujące pracy i kobiety | - Bezpłatne doradztwo | - Bezpłatne doradztwo – 2 szt. | - Ilość osób, które skorzystały z doradztwa w biurze LGD – min. 5 osób (w danym naborze wniosków, weryfikacja na podstawie rejestru udzielonego doradztwa) |

| II Półrocze 2024 | Przedstawienie dotychczasowych działań oraz udzielonego wsparcia/ informacja o rocznym harmonogramie ogłaszania konkursów. | Newsletter |  lokalni liderzy m.in. sołtysi, radni gminy, powiatu, województwa  instytucje kulturalne i/lub edukacyjne mające siedzibę na obszarze LSR m.in. biblioteki, domy kultury, teatry, szkoły, uniwersytety trzeciego wieku itp.  organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie objętym LSR (w szczególności skupiającymi młodzież i seniorów) m.in. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe  instytucje działające na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji społecznej m.in. ośrodki pomocy społecznej, parafie, warsztaty terapii zajęciowej itp.  mieszkańcy obszaru LSR  przedsiębiorcy mający siedzibę lub oddział na obszarze objętym LSR  osoby w niekorzystnej sytuacji: osoby poszukujące pracy i kobiety | - Newsletter | - Newsletter – 4 szt. | - Liczba osób/podmiotów/ adresatów zapisanych do Newsletter - około 40 x 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II Półrocze 2024 | Przedstawienie dotychczasowych działań oraz udzielonego wsparcia/ informacja o rocznym harmonogramie ogłaszania konkursów. | Otwarte wydarzenie lub Mobilny Punkt Informacyjny (MPI) |  lokalni liderzy m.in. sołtysi, radni gminy, powiatu, województwa  instytucje kulturalne i/lub edukacyjne mające siedzibę na obszarze LSR m.in. biblioteki, domy kultury, teatry, szkoły, uniwersytety trzeciego wieku itp.  organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie objętym LSR (w szczególności skupiającymi młodzież i seniorów) m.in. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe  instytucje działające na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji społecznej m.in. ośrodki pomocy społecznej, parafie, warsztaty terapii zajęciowej itp.  mieszkańcy obszaru LSR  przedsiębiorcy mający siedzibę lub oddział na obszarze objętym LSR  osoby w niekorzystnej sytuacji: osoby poszukujące pracy i kobiety | - Otwarte wydarzenie lub Mobilny Punkt Informacyjny – 3 szt. | - Otwarte wydarzenie lub Mobilny Punkt Informacyjny – 3szt. | - min. 150 uczestników otwartego wydarzenia/wydarzeń/MPI w każdym roku (w przypadku organizacji więcej niż jednego wydarzenia w roku liczba uczestników wydarzeń sumuje się) - MPI – sprawozdanie- opracowanie własne LGD – 3 szt. |

| I Półrocze 2024 | Przedstawienie dotychczasowych działań oraz udzielonego wsparcia/ informacja o rocznym harmonogramie ogłaszania konkursów. | Działania informacyjno-promocyjne prowadzone za pomocą mediów społecznościowych |  lokalni liderzy m.in. sołtysi, radni gminy, powiatu, województwa  instytucje kulturalne i/lub edukacyjne mające siedzibę na obszarze LSR m.in. biblioteki, domy kultury, teatry, szkoły, uniwersytety trzeciego wieku itp.  organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie objętym LSR (w szczególności skupiającymi młodzież i seniorów) m.in. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe  instytucje działające na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji społecznej m.in. ośrodki pomocy społecznej, parafie, warsztaty terapii zajęciowej itp.  mieszkańcy obszaru LSR  przedsiębiorcy mający siedzibę lub oddział na obszarze objętym LSR  osoby w niekorzystnej sytuacji: osoby poszukujące pracy i kobiety | - Działanie informacyjno-promocyjne | - kanał społecznościowy prowadzony przez LGD np. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok – 1 szt. | - min. 4 różne aktywności w każdym miesiącu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| II Półrocze 2024 | Przedstawienie dotychczasowych działań oraz udzielonego wsparcia/ informacja o rocznym harmonogramie ogłaszania konkursów. | Działania informacyjno-promocyjne prowadzone za pomocą mediów społecznościowych |  lokalni liderzy m.in. sołtysi, radni gminy, powiatu, województwa  instytucje kulturalne i/lub edukacyjne mające siedzibę na obszarze LSR m.in. biblioteki, domy kultury, teatry, szkoły, uniwersytety trzeciego wieku itp.  organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie objętym LSR (w szczególności skupiającymi młodzież i seniorów) m.in. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe  instytucje działające na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji społecznej m.in. ośrodki pomocy społecznej, parafie, warsztaty terapii zajęciowej itp.  mieszkańcy obszaru LSR  przedsiębiorcy mający siedzibę lub oddział na obszarze objętym LSR  osoby w niekorzystnej sytuacji: osoby poszukujące pracy i kobiety | - Działanie informacyjno-promocyjne | - Kanał społecznościowy prowadzony przez LGD np. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok – 1 szt | - min. 4 różne aktywności w każdym miesiącu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |